Комплекс мер (дорожная карта) по приобретению средств обучения и воспитания для обновления материально- технической базы МБОУ СОШ №2 г.Лакинска в целях внедрения целевой модели цифровой образовательной среды
2019-2020 учебный год

№	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный	Плановый показатель	Документ, подтверждающий выполнение, характеристика результата
	Издание приказа о внедрении целевой модели цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта в образовательной организации	Февраль 2020г	Жаренова Т.Н.		приказ
	Приобретение средств обучения и воспитания для обновление материально-технической базы школы в соответствии с инфраструктурным листом	Август 2020г	Жаренова Т.Н.		Перечень оборудования
	Определение помещений школы для установки приобретенного оборудования	Май-июнь 2020г	Жаренова Т.Н.		приказ
5	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной / информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам (не менее 15%)	С 01.09.2020 До 15.12.2020	Жаренова Т.Н. / Перфилова Ю.В. / Алексеева О.Н.	135 человек	Число обучающихся с документальным подтверждением
6	Осуществление образовательной деятельности с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие	С 01.09.2020 До 15.12.2020	Жаренова Т.Н. / Перфилова Ю.В. / Алексеева О.Н.		Сведения из федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды
7	Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам (не менее 3%)	С 01.09.2020 До 15.12.2020	Жаренова Т.Н. / Перфилова Ю.В. / Алексеева О.Н..	20 человек	Сведения из федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды
8	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в / Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования (не менее 5%)	С 01.09.2020 До 15.12.2020	Жаренова Т.Н. / Перфилова Ю.В. / Алексеева О.Н..	5 человек	Сведения информационного ресурса "одного окна"
9	Образовательная организация, разместившая в региональном банке эффективных педагогических практик представление опыта работы пилотных образовательных организаций (инновационных площадок) по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	С 01.04.2020 До 15.12.2020	Жаренова Т.Н. / Перфилова Ю.В. / Алексеева О.Н..		Сведения из регионального банка эффективных педагогических практик
10	Организация общего образования, применяющая ресурсы региональной системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе	С 01.01.2020 До 15.12.2020	Жаренова Т.Н. / Перфилова Ю.В. / Алексеева О.Н..	Образовательная организация	Сведения региональной системы электронного и дистанционного обучения
11	Осуществление деятельности по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательной организации	С 01.01.2020 До 15.12.2020	Перфилова Ю.В. / Алексеева О.Н.	Сайт образовательной организации	Сайт образовательной организации
12	Количество детей, обучающихся общеобразовательной организации, в основные общеобразовательные программы которых внедрены современные цифровые технологии / (не менее 150 человек)	С 01.09.2020 До 15.12.2020	Перфилова Ю.В. / Алексеева О.Н.	160 человек	Число обучающихся с документальным подтверждением